## feedbackrpo v2 15062026
No | Pertanyaan yang diajukan | Platform (Web atau WABA) | Aspek Harapan | Jawaban yang diberikan AI (KeyCenter) [live 15 Jun 2026] | Feedback | Testing oleh CBN [test 19 Jun 2026 - jawaban utuh] | Hipotesa (mengapa masih fail)
1 | berapa NIE yang terbit selama bulan Mei 2026? | Web |  | Berdasarkan data pendaftaran pangan olahan (ERBA), terdapat 1.099 NIE dengan kategori Risiko Menengah Rendah yang terbit selama bulan Mei 2026. Jika dibandingkan dengan total seluruh kategori risiko pada periode yang sama, berikut adalah rinciannya: Kategori Risiko Jumlah NIE (Mei 2026) Risiko Menengah Rendah 1.099 Risiko Menengah Tinggi 425 Risiko Tinggi 114 Total 1.638 Keterangan: Data bersumber dari sistem ERBA (sistem utama tahun 2026). Angka ini mencakup pendaftaran produk baru dan notifikasi yang telah mendapatkan izin edar aktif. Conversation Ledger: Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2026 · month=Mei Established facts: 1.099 = NIE Risiko Menengah Rendah terbit Mei 2026 (ERBA) 1.638 = Total seluruh NIE (semua risiko) terbit Mei 2026 (ERBA) | Jawabannnya kurang sesuai karena risiko tinggi selisihnya jauh |  | Class A/G — ambiguitas definisi 'terbit' (status valid saja vs semua) + filter jenis_permohonan tak terkunci konsisten; angka berbeda antar run (DB: MR=1.335, MT=165, Tinggi=3.298).
2 | Kita ambil data ereg RBA saja. Tampilkan jumlah persetujuan produk AMDK pada tahun 2024 sampai 2025 | Web |  | Jumlah persetujuan produk (NIE) untuk kategori AMDK pada sistem ERBA (RBA) untuk periode 2024–2025 adalah sebagai berikut: Tahun Jumlah NIE 2024 2.208 2025 1.952 Total 4.160 Catatan: Data ini difilter khusus untuk sistem ERBA menggunakan kode jenis pangan '1401' (AMDK). Jumlah di atas mencakup pendaftaran baru dan notifikasi yang telah mendapatkan nomor izin edar (status disetujui). | Database 2024 = 2667 = NIE AMDK ERBA 2024 Database 2025 = 2533 = NIE AMDK ERBA 2025 Gap diatas 5% |  | Harness FALSE-PASS — ekspektasi test tak validasi angka eksak; plus drift definisi 'persetujuan'. DB sebenarnya 2024=2.667, 2025=2.533 (gap >5%).
3 | berapa jumlah NIE yang terbit di tahun 2025 di aplikasi ereg RBA | Web |  | Jumlah total NIE yang terbit di tahun 2025 melalui aplikasi e-Reg RBA (ERBA) adalah 53.844 NIE. Berikut adalah rincian berdasarkan kategori risiko: Kategori Risiko Jumlah NIE (2025) Risiko Tinggi (Tinggi & Notifikasi) 34.258 Risiko Menengah Tinggi 3.856 Risiko Menengah Rendah 15.730 Total 53.844 Conversation Ledger: Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2025 Established facts: 53.844 = Total NIE terbit di sistem ERBA selama tahun 2025. | Jumlahnya masih tidak sesuai dengan hasil semestinya Jumlah NIE 2025 (baru ) : 49.129 |  | Class A — filter jenis_permohonan & status tak terkunci; pemetaan 'ereg RBA'->ERBA tidak konsisten antar run (live=53.844, DB=49.129).
4 | Berapa jumlah produk MR yang dibatalkan sampai dengan tahun 2026 | Web |  | Jumlah produk dengan risiko Menengah Rendah (MR) yang dibatalkan (khususnya pembatalan komitmen pada sistem RBA) sampai dengan tahun 2026 adalah sebanyak 254 produk. Berikut adalah rincian jumlah pembatalan per tahun: Tahun Jumlah Produk MR Dibatalkan 2023 2 2024 208 2025 38 2026 6 Total 254 Keterangan: Lingkup Data: Data ini mencakup produk MR (kategori_dokumen = '303') pada sistem ERBA (RBA) yang telah mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) namun kemudian status komitmennya dinyatakan Dibatalkan (status_komitmen = '5'). Tahun: Berdasarkan tanggal terbit NIE (tanggal). Pembatalan komitmen terbanyak tercatat pada produk yang terbit di tahun 2024. Sistem: Fitur pelacakan pembatalan komitmen ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan berbasis risiko yang diterapkan pada sistem baru (RBA). | - Laporan kegiatan MR = 5157 - Perlu klarifikasi terkait data yang tersedia pada data mart |  | Class D — kebingungan Case A (dgn filter NIE -> 254 di live) vs Case B (5.198/5.215 di test); sistem tak konsisten memilih cakupan 'dibatalkan'.
5 | berapa jumlah produk formula bayi yang telah memiliki izin edar | WABA |  | Hingga 15 Juni 2026, total terdapat 784 produk formula bayi yang telah memiliki izin edar (NIE), dengan tren penerbitan izin tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 243 produk, dan jumlah ini mencakup produk dari sistem lama maupun baru untuk menghindari penghitungan ganda. |  |  | Class E — pakai kode ERLA salah (seharusnya 622/604/624) vs ERBA 1301/1302 -> hilang sebagian besar produk sistem lama (DB=916).
6 | apakah semua izin edar tersebut masih berlaku | WABA |  | Dari total 784 produk formula bayi yang pernah diterbitkan izin edarnya, saat ini hanya 267 produk atau 34% yang izin edarnya masih berlaku, sementara 536 produk lainnya atau 66% sudah kadaluarsa. Tingginya jumlah produk yang kadaluarsa sebagian besar disebabkan oleh izin edar yang diterbitkan pada periode 2018-2021 yang belum melakukan perpanjangan, padahal izin edar pangan olahan umumnya berlaku selama 5 tahun. |  |  | Class B/E — filter tanggal_exp & status lifecycle tak tepat + kode ERLA salah warisan dari Q5 (DB aktif=295 dari 916).
7 | jadi secara total ada berapa produk formula bayi yang telah memiliki izin edar dan masih berlaku | WABA |  | Saat ini, terdapat 267 produk formula bayi yang memiliki izin edar (NIE) dan masih berlaku per tanggal 15 Juni 2026, dari total 784 produk yang pernah mendapatkan izin edar, dengan sisa 517 produk lainnya telah habis masa berlakunya atau kadaluarsa. |  |  | [mirip] Class B/E — pertanyaan kombinasi 'total AND aktif' tak punya skenario persis; mirip UAT-BAYI-2. Angka 267 (test) vs 295 (DB) menunjukkan filter aktif tak stabil.
8 | berikan rincian jumlahnya untuk di sistem lama dan sistem baru | WABA |  | Per 15 Juni 2026, terdapat total 267 Izin Edar (NIE) produk formula bayi yang masih berlaku, di mana 60 NIE berasal dari sistem pendaftaran baru (ERBA) dan 207 NIE berasal dari sistem lama (ERLA), dengan mayoritas izin edar yang masih berlaku berasal dari sistem lama karena masa berlaku izin edar yang mencapai 5 tahun. |  |  | [mirip] Coverage gap — breakdown sistem lama/baru untuk entitas spesifik tak diuji; CAP-8 hanya bandingkan ERBA vs ERLA (agregat risiko tinggi). Beda: CAP-8 risiko tinggi, bukan formula bayi.
9 | apakah ada izin edar formula bayi yang dibatalkan | WABA |  | Terdapat 10 izin edar produk formula bayi yang dibatalkan atau dicabut, semuanya tercatat pada Sistem Lama (ERLA), sementara Sistem Baru (ERBA) belum memiliki catatan pembatalan untuk kategori produk ini, dan status dibatalkan ini berbeda dengan kadaluarsa. |  |  | Sistem benar — tak ada error.
10 | apakah izin edar yang dicabut masih berlaku atau sudah kadaluarsa | WABA |  | Sepuluh izin edar produk formula bayi yang dicabut secara teknis masih berlaku karena belum melewati masa kadaluarsanya, namun karena statusnya telah dibatalkan, nomor izin edar tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk mengedarkan produk di pasar meskipun tanggal kadaluarsanya belum terlampaui. |  |  | Class B — lifecycle status family tak dipisah: status 0009 (Dicabut=5.237) vs 0000 (Dihapus=246) vs status_komitmen=5 dilipat jadi satu -> overcount.
11 | apakah tersedia keterangan alasan pencabutannya | WABA |  | Berdasarkan data yang tersedia di sistem, tidak ditemukan keterangan alasan spesifik secara tertulis untuk pencabutan 10 izin edar formula bayi tersebut, karena kolom keterangan pada basis data RPO ERLA untuk 10 NIE formula bayi berstatus dibatalkan ini kosong. Secara umum, status "Dibatalkan" atau "Dicabut" dapat disebabkan oleh permohonan mandiri dari produsen, perubahan data signifikan yang memerlukan NIE baru, hasil pengawasan pasca-pasar, atau alasan administratif seperti koreksi data. |  |  | [mirip] Coverage gap — field keterangan/alasan per produk tak diuji; CB-36 hanya alasan pembatalan terbanyak (agregat). Beda: aggregate, bukan per-NIE spesifik.
12 | izin edar formula bayi yang dicabut dari perusahaan apa dan nama dagang apa | WABA |  | Sepuluh izin edar produk makanan selingan anak usia 1-3 tahun dengan merk Gasol dari perusahaan GASOL PERTANIAN ORGANIK telah dibatalkan karena secara sistem masuk ke dalam kelompok kode jenis pangan yang beririsan dengan Formula (MP-ASI/Makanan Anak), dan ini spesifik untuk varian produk tepung organik/makanan selingan merk Gasol, bukan produk Susu Formula Bayi (0-6/12 bulan). | data yang muncul bukan formula bayi, melainkan data makanan selingan |  | [mirip] Skenario hanya cek ada/tidak (=0), tak minta detail perusahaan/nama dagang. Live sempat salah keluarkan merk Gasol (makanan selingan, bukan formula bayi).
13 | yang saya maksud adalah produk formula bayi. untuk izin edar formula bayi yang dibatalkan, dari perusahaan apa dan nama dagangnya apa | WABA |  | Berdasarkan pengecekan lebih spesifik terhadap data produk Formula Bayi, tidak ditemukan izin edar Formula Bayi yang dibatalkan atau dicabut, karena sepuluh izin edar yang sempat muncul di pencarian sebelumnya dengan status "Dibatalkan" ternyata adalah produk Makanan Selingan Organik merk Gasol yang mengalami kesalahan kategorisasi di sistem lama dan bukan merupakan susu formula bayi, sementara itu seluruh izin edar produk Formula Bayi yang pernah diterbitkan hingga saat ini berstatus Tetap Berlaku dan tidak ada yang dicabut oleh BPOM maupun atas permintaan perusahaan. |  |  | [mirip] Coverage gap — turn klarifikasi multiturn ('bukan X, maksud saya Y') tak diuji; mirip UAT-BAYI-DICABUT-1. Sistem rentan salah kategori (Gasol/MP-ASI vs formula bayi).
14 | Dari 267 izin edar formula bayi yang masih berlaku, apakah semuanya adalah permohonan baru atau ada yang perubahan dan daftar ulang | WABA |  | Dari 267 izin edar formula bayi yang masih berlaku, komposisinya terdiri dari 172 permohonan baru, 154 perubahan data, dan 78 daftar ulang, di mana total transaksi NIE aktif adalah 404. |  |  | Sistem benar di test. Catatan: basis 161 vs 267 menunjukkan filter 'aktif' masih tak stabil antar run.
15 | apa bedanya data 267 dan 404 izin edar | WABA |  | Perbedaan antara data 267 dan 404 terletak pada cara penghitungannya, di mana angka 267 mewakili jumlah riil Nomor Izin Edar (NIE) atau produk fisik yang legal beredar dan setiap nomor NIE dihitung satu kali, sedangkan angka 404 adalah jumlah total catatan riwayat administrasi dari produk-produk tersebut di database, yang bisa lebih besar karena satu produk dapat memiliki beberapa jenis riwayat transaksi seperti permohonan baru, perubahan desain label, atau daftar ulang. Dengan demikian, 267 menunjukkan jumlah produk unik, sementara 404 mencerminkan jumlah aktivitas birokrasi yang terkait dengan produk-produk tersebut. |  |  | [mirip] Coverage gap — tak ada perintah soal beda 'NIE unik vs catatan transaksi'; mirip UAT-BAYI-1 yang menjelaskan jumlah unik vs penjumlahan per tahun.
16 | Berapa jumlah produk MR dengan status komitmen Validasi Pembatalan | WEB |  | Jumlah produk dengan risiko Menengah Rendah (MR) yang saat ini berstatus Validasi Pembatalan pada sistem RBA adalah sebanyak 32 produk. Berikut adalah rinciannya berdasarkan tahun terbit NIE: Tahun Jumlah Produk MR (Validasi Pembatalan) 2023 1 2024 19 2025 12 Total 32 Keterangan: Status: Status Validasi Pembatalan (status_komitmen = '8') merupakan tahap transien di mana proses pembatalan sedang divalidasi dan belum bersifat final (belum sepenuhnya dibatalkan). Lingkup: Data diambil dari sistem ERBA (RBA) sesuai dengan mekanisme pengawasan komitmen untuk produk Risiko Menengah Rendah. Conversation Ledger: Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=ALL-TIME · dimension=Risiko MR, Status Validasi Pembatalan Established facts: 32 = Total NIE MR dengan status Validasi Pembatalan (All-Time) 19 = NIE MR dengan status Validasi Pembatalan pada tahun 2024 |  |  | Sistem benar di test (42=DB). Live 15 Jun=32 sedikit di bawah, kemungkinan beda cutoff tanggal/akun uji.

## Ringkasan
Metrik | Nilai
Total pertanyaan (spreadsheet) | 16
Exact match (skenario test persis) | 10
Mirip terdekat (bukan exact, diisi jawaban skenario mirip) | 6
Test verdict PASS | 8
Test verdict FAIL | 8
Legenda warna kolom "Testing oleh CBN"
Hijau | exact match + sistem PASS
Merah | exact match + sistem FAIL
Oranye | bukan exact match (mirip terdekat) — lihat penanda [MIRIP TERDEKAT] di sel
Catatan penting
Q2 = FALSE PASS | Harness PASS tapi angka salah (DB: 2024=2.667, 2025=2.533)
Divergensi 3-sumber | Q3, Q4, Q5: angka beda antara live(15 Jun) / test(19 Jun) / DB
Sumber jawaban | JSON test: seeknal-bpom-neo/seeknal/tests/outputs/2026-06-19/v1/
Analisis root-cause | uat_test_results_analysis_19jun2026.md (Class A-H)